# АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. N 2276-р/адм

О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 18.02.2021 N 221-р/адм)

1. Определить Департамент Смоленской области по образованию и науке региональным координатором, ответственным за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее также - центры "Точка роста") на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в Смоленской области.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в Смоленской области.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

# Утвержден

распоряжением

Администрации

Смоленской области

от 01.12.2020 N 2276-р/адм

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ

ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 18.02.2021 N 221-р/адм)

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка роста"; - показатели деятельности центров "Точка роста"; - Типовое положение о деятельности центров "Точка роста" на территории Смоленской области; - перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров "Точка роста" | Департамент Смоленской области по образованию и науке | приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке | не позднее 31 января года получения субсидии |
| 2. | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | Департамент Смоленской области по образованию и науке | приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке | согласно отдельному графику |
| 3. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | Департамент Смоленской области по образованию и науке | извещения о проведении закупок | не позднее 1 апреля года получения субсидии |
| 4. | Сформированы проекты зонирования центров "Точка роста" | Департамент Смоленской области по образованию и науке | приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке | не позднее 1 апреля года получения субсидии |
| 5. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Департамент Смоленской области по образованию и науке | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа года получения субсидии, далее - ежегодно |
| 6. | Начало работы центров "Точка роста" | Департамент Смоленской области по образованию и науке | информационное освещение в СМИ | 1 сентября года получения субсидии |
| 7. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | Департамент Смоленской области по образованию и науке | отчет федеральному оператору по итогам мониторинга | 1 октября года получения субсидии, далее - ежеквартально в течение 2 лет |